Kulturarv bevarande (KUB) - Strategisk rekommendation

Rekommendation

Innehållsförteckning

Innehåll

1. Rapport	4

1.1 Sammanfattning	4

1.2 Syfte	4

2. Bakgrund	5

2.1 KUB-projektets uppdrag och genomförande	5

2.2 Omvärld och hotbild	5

2.3 Säkerhetskopia jämfört med långtidsbevarande	5

3. Nuvarande situation	6

3.1 Hur materialet hanteras i dag	6

3.2 Systemlandskap	6

3.3 Tidsutmaningen	7

3.4 Informationssäkerhet och personuppgifter	7

4. Lösning	7

4.1 Rekommenderad lösning: Cesar/RODA som inriktning, prövad i ett pilotprojekt	7

4.2 Målbild	8

4.3 Lösningens delar	9

4.4 Roller och ansvar	10

5. Rekommendation	11

5.1 Beslut som ledningsgruppen föreslås fatta	11

5.2 Motivering	11

5.3 Budget	12

6. Färdplan	12

6.3 Samverkan under hela pilotprojektet	13

7. Övrigt.	13

7.1 Hur påverkar Riksarkivets uppdrag om digital beredskap projektet?	13

8. Bilagor	13

1. Rapport

1.1 Sammanfattning

KUB-projektet har inventerat hur museerna skapar, lagrar och skyddar sitt digitala kulturarv. Inventeringen visar att verksamheten i dag inte uppfyller gällande regler och föreskrifter för arkivering och bevarande. Materialet ligger utspritt på externa hårddiskar, USB-minnen, lokala datorer och nätverksdiskar, och enhetliga rutiner saknas. Digitalt kulturarv är samtidigt klassat som samhällsviktig verksamhet, och hotbilden ökar.

Projektets förslag är att regionens gemensamma bevarandelösning Cesar (baserad på RODA) blir inriktningen för långsiktigt bevarande. Det är ännu för tidigt att fatta ett slutligt beslut om långsiktig lösning. IT behöver först testa RODA, och verksamheten behöver ta fram arbetssätt som fungerar tillsammans med systemen. Det görs i ett pilotprojekt. Cesar-teamet kan dessutom tidigast börja arbeta med kulturarvsmaterial 2028. Om vi bara väntar riskerar arbetet att stå stilla i 1,5-2 år.

KUB-projektet rekommenderar att ledningsgruppen:

- ställer sig bakom Cesar/RODA som inriktning för det fortsatta arbetet. Beslutet om långsiktig lösning fattas efter att RODA och arbetssätten har testats och utvärderats i pilotprojektet.

- ger museiverksamheten (NOK) i uppdrag att utse ett pilotmuseum och en projektgrupp med namngivna representanter och avsatt tid.

- ger KUB-projektet mandat att etablera en avgränsad teknisk miljö som pilotprojektets första fas, finansierad med KSD (Koncernstab digitalisering):s bevarandeprojekts medel för 2026.

- beslutar att genomföra pilotprojektet enligt avsnitt 5 och färdplanen i avsnitt 7. Pilotprojektet startar i november 2026 med den tekniska etableringen. KSD:s bevarandeprojekt kan bidra med medel även 2027. KUB-projektet får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsätta en projektledare som hjälper verksamheten under genomförandet (Fas 3). Projektledaren rapporterar till KUB-projektet.

Pilotprojektets utvärdering blir underlaget för ledningsgruppens beslut om långsiktig lösning vid slutet av 2027.

1.2 Syfte

Syftet med detta underlag är att:

- Sammanfatta KUB-projektets resultat och nuläge.

- Ge ledningsgruppen en tydlig rekommendation om inriktning för det långsiktiga bevarandet av museernas digitala samlingar.

- Ge ledningsgruppen underlag för att besluta om ett pilotprojekt där inriktningen prövas i praktiken innan beslut om långsiktig lösning fattas.

- Beskriva en färdplan som tar verksamheten från dagens läge fram till ett välgrundat beslut om långsiktig lösning och, om inriktningen bekräftas, till att materialet kan tas emot av Cesar när Cesar är redo.

- Ange vilka förutsättningar som krävs (finansiering, teknisk miljö, projektledning och verksamhetens medverkan).

Underlaget ger ledningsgruppen det som behövs för att besluta om inriktning, uppdrag och pilotprojekt. Beslutet om långsiktig lösning fattas när pilotprojektet har utvärderats.

2. Bakgrund

2.1 KUB-projektets uppdrag och genomförande

KUB-projektet har inventerat museernas hantering av digitalt kulturarv och samtidigt kartlagt de lagar, regler och krav som gäller för området. Genom intervjuer med samtliga museer, samlingsansvariga och förvaltare har projektet kartlagt hur digitalt material i dag skapas, lagras och skyddas.

2.2 Omvärld och hotbild

- Samhällsviktig verksamhet: Myndigheten för civilt försvar har klassat digitalt kulturarv som samhällsviktig verksamhet.

- Hotbild: Kriget i Ukraina och ökande hot i form av ransomware, AI-manipulation och cyberangrepp kräver digital motståndskraft.

- Nationellt läge: En nationell kartläggning bland kommunala och regionala museer och dialog med Riksantikvarieämbetet visar att det saknas en etablerad nationell lösning. Många museer och regioner saknar fungerande system för bevarande.

2.3 Säkerhetskopia jämfört med långtidsbevarande

En central insikt från projektet är att begreppen behöver hållas isär:

|  | Säkerhetskopia (backup) | Långtidsbevarande (digitalt bevarande) |
| --- | --- | --- |
| Syfte | Kortsiktig teknisk katastrofsäkring | Säkra informationens äkthet, sammanhang och läsbarhet över decennier |
| Exempel | Regionens nätverksdiskar | Standardiserade bevarandepaket i RODA (Cesar) |
| Metadata och kontext | Bevaras inte systematiskt | Bevaras tillsammans med originalfilen |
| Format- och programbyten | Hanteras inte | Hanteras över tid |
| Uppfyller arkivkrav | Nej | Ja |

3. Nuvarande situation

3.1 Hur materialet hanteras i dag

- Filer förvaras på externa hårddiskar, USB-minnen, lokala datorer och regionens nätverksdiskar.

- Enhetliga rutiner saknas i stora delar av verksamheten.

- Slutsats: Verksamheten uppfyller i dag inte gällande nationella regler och föreskrifter för arkivering och bevarande av digitalt material.

3.2 Systemlandskap

| System/initiativ | Beskrivning | Roll för KUB |
| --- | --- | --- |
| Primus (KulturIT) | Ägs av norska staten, utvecklas av KulturIT och driftas i Amazon Cloud (Norge/Irland). Metadatabas och sökdatabas för tillgängliggörande och forskning. | Saknar funktioner för långtidsbevarande. Det finns dock redan rutiner för registrering av objekt och metadata, vilket är en bra utgångspunkt. |
| Cesar (RODA) | Regionens bevarandeinitiativ inom KSD, baserat på RODA (Repository of Authentic Digital Records, öppen källkod). Fokuserar initialt på digitala patientjournaler. | Föreslagen inriktning för långsiktig lösning, som prövas i pilotprojektet. Kan tidigast börja arbetet med kulturarvsmaterial vid årsskiftet 2027–2028. |
| KSD:s projekt för medialagring | Projekt inom regionen/KSD som hanterar VGR:s behov av medialagring. Driver frågan om en processansvarig för medialagring och gemensamma lösningar för lagring och bevarande av mediafiler. | Möjlig samverkanspart för infrastruktur och långsiktig förvaltning. |

3.3 Tidsutmaningen

Cesar-teamet är hårt belastat. Teamet har preliminärt aviserat att introduktion och integration av kulturarvsmaterial kan påbörjas tidigast 2028. Om arbetet pausas fram till dess:

- kvarstår bristerna mot regelverket tills mitten av 2028

- fortsätter risken för förlust eller skada på samhällsviktig information

- måste allt förberedande arbete (urval, metadata, rutiner) göras från grunden när Cesar är redo, vilket förlänger införandet ytterligare.

3.4 Informationssäkerhet och personuppgifter

Informationsklassning och bedömning av personuppgifter är inte gjorda. De genomförs under förberedelsen av pilotprojektet (Fas 2), tillsammans med verksamheten och regionens samordningsgrupp för dataskydd och informationssäkerhet. Inget material förs in i den tekniska miljön innan detta är gjort.

4. Lösning

4.1 Rekommenderad lösning: Cesar/RODA som inriktning, prövad i ett pilotprojekt

KUB-projektet rekommenderar att regionens gemensamma bevarandelösning Cesar/RODA blir inriktningen för långsiktigt digitalt bevarande. Inriktningen prövas i praktiken innan ett slutligt beslut fattas. IT testar RODA i en avgränsad teknisk miljö, och ett pilotmuseum tar fram urval, metadata och rutiner som prövas tillsammans med systemen. Resultatet blir underlaget för beslutet om långsiktig lösning, och materialet är förberett för överföring till Cesar om inriktningen bekräftas.

Därför rekommenderas lösningen

| Fördel | Beskrivning |
| --- | --- |
| I linje med regionens gemensamma initiativ | Lösningen bygger på Cesar/RODA, som redan används inom VGR. Kulturförvaltningen behöver inte bygga en egen bevarandeplattform. |
| Bristerna mot regelverket åtgärdas nu | Arbetet med att uppfylla kraven på arkivering och bevarande påbörjas direkt och stegvis, i stället för att bristerna kvarstår i väntan på Cesar. |
| Minskad risk för förlust av material | Risken minskar successivt när rutiner och strukturerad lagring införs, med det mest skyddsvärda materialet först. |
| Beslut på prövad grund | Beslutet om långsiktig lösning grundas på tekniska tester och på verksamhetens praktiska erfarenheter, inte bara på teoretiska bedömningar. |
| Kortare tid vid införande i Cesar | Bevarandepaket och metadata tas fram enligt Cesars specifikation från början. Det minskar omarbetet när materialet förs över till Cesar. |
| Arbetet kan återanvändas | Urval, metadatamappning och rutiner är värdefulla även om en annan lösning skulle väljas efter utvärderingen. |
| Verksamheten äger arbetssättet | Verksamheten äger innehållsfrågan och utformar själv rutinerna. Det ger bättre förankring och mindre onödig administration. |
| Tillgängliga medel används | Utvecklingsmedlen för 2026 används till den tekniska grunden innan de förfaller. Kostnaden på kort sikt är begränsad: teknisk etablering inom utvecklingsmedlen 2026 och projektledning och pilotdrift 2027. |

4.2 Målbild

När pilotprojektet har utvärderats ska IT och verksamheten tillsammans ha:

- en utvärdering av om RODA uppfyller verksamhetens och IT:s krav, som underlag för ledningsgruppens beslut om långsiktig lösning

- ett fastställt urval av vad som ska bevaras, kopplat till samlingsförvaltningsplanen

- en metadatamappning mellan Primus och Cesars paket- och metadataspecifikation

- beprövade rutiner för nyregistrering och för äldre material, som fungerar tillsammans med systemen utan onödig administration

- testade bevarandepaket som följer Cesars RODA-specifikation och, om inriktningen bekräftas, kan föras över till Cesar utan omfattande omarbetning

- en tydlig, dokumenterad ansvarsfördelning mellan verksamheten, KUB-projektet, KSD och Cesar.

4.3 Lösningens delar

Lösningen bygger på en tydlig rollfördelning. Verksamheten äger innehållet och har kunskapen om sina behov. KUB-teamet och KSD stöder med teknik, struktur och frågor.

Del A – Verksamhetens och samlingsförvaltningens arbete (verksamhetens ansvar)

- Projektgrupp: Verksamheten utser ett pilotmuseum och namngivna representanter med avsatt tid. Deltagarna behöver inte driva projektet själva, eftersom en projektledare samordnar arbetet.

- Kravställning och urval: Fastställa vad som ska bevaras (samlingar, databaser, bildfiler med mera) utifrån samlingsförvaltningsplanen.

- Metadatamappning: Jämföra befintliga metadata i Primus med Cesars paket- och metadataspecifikation.

- Rutiner: Ta fram hållbara rutiner för originalfiler och metadata, både vid nyregistrering och för äldre material.

Del B – Avgränsad teknisk miljö (KUB-projektet i samverkan med KSD, 2026–2027)

- En separat server- och lagringsmiljö med egen nätverksdisk eller motsvarande lagringsyta, där RODA och RODA-in kan installeras och testas för att spegla Cesars miljö.

- I miljön testar IT hur RODA fungerar tekniskt, bland annat installation, drift, behörighetsstyrning, paketering och samspel med Primus. Testerna ger IT:s del av underlaget för beslutet om långsiktig lösning.

- Miljön ska kunna nås av berörda museer, KUB-teamet och relevanta servrar.

- Avgränsad åtkomst: Endast behöriga personer får åtkomst. Behörigheter, radering och framtida överlämning dokumenteras och hanteras i regionens support- eller förvaltningssystem.

- Infrastrukturfunktionen, bland annat KSD, hjälper till att sätta upp och drifta miljön.

- Etableringen bedöms preliminärt inte medföra stora kostnader. Kostnaden bekräftas med KSD bevarandeprojekt.

Del C – Pilotprojekt

Pilotprojektet testar hela bevarandekedjan vid ett mindre museum och hur verksamheten kan arbeta med verktyget i praktiken. Upplägget beskrivs i avsnitt 5.

4.4 Roller och ansvar

| Roll | Ansvar |
| --- | --- |
| Ledningsgruppen | Beslutar om inriktning, uppdrag och pilotprojekt. Beslutar efter utvärderingen om långsiktig lösning. |
| Verksamhetschef NOK | Ansvarar för att verksamheten utser pilotmuseum och projektgrupp med avsatt tid. |
| Museiverksamheten (projektgrupp vid pilotmuseet) | Äger innehållsfrågan. Svarar för urval, kvalitetssäkring av metadata, metadatamappning, rutiner och praktiska tester. |
| KUB-projektet (projektledare och KUB-teamet) | Ansvarar för rekommendation, huvudprojekt och teknisk projektledning. Samordnar den tekniska miljön, installation, integration och tekniska tester. Stöder verksamheten med struktur och metodfrågor. |
| Projektledare för pilotens verksamhetsspår | Samordnar verksamhetens arbete i piloten. Rapporterar till KUB-projektet. |
| KSD | Sätter upp och driftar den avgränsade server- och lagringsmiljön. Hanterar behörigheter i support- eller förvaltningssystem. Bidrar med erfarenheter från Cesar. |
| Cesar-teamet | Äger RODA-specifikationen och stämmer av konfigurationen. Börjar arbetet med kulturarvsmaterial tidigast 2028. |
| Samordningsgrupp för dataskydd och informationssäkerhet | Stöder informationsklassning och bedömning av personuppgifter. |
| Ekonomi och IT | Bedömer långsiktigt ägarskap, drift, support, behörigheter och teknisk förvaltning. |

5. Rekommendation

5.1 Beslut som ledningsgruppen föreslås fatta

- Inriktning: Att ställa sig bakom att Cesar-projektets RODA-lösning är inriktningen för det fortsatta arbetet med långsiktigt digitalt bevarande av museernas samlingar. Det slutliga beslutet om långsiktig lösning fattas efter att pilotprojektet har utvärderats.

- Uppdrag till verksamheten: Att ge museiverksamheten (NOK) i uppdrag att utse ett pilotmuseum och en projektgrupp med namngivna representanter och avsatt tid. Gruppen tar fram en kravställning utifrån samlingsförvaltningsplanen, definierar urvalet och medverkar i metadatamappningen mot Cesars specifikation.

- Teknisk miljö: Att ge KUB-projektet mandat att etablera en avgränsad teknisk miljö som pilotprojektets första fas, i samverkan med KSD:s bevarandeprojekt och KSD Infrastruktur och med Cesar-projektet som bollplank. Etableringen finansieras med KSD:s bevarandeprojekts medel för 2026 (500 000 kr).

- Pilotprojekt: Pilotprojektet genomförs enligt avsnitt 5 och startar i november 2026 med den tekniska etableringen. Beslutet innebär att:

  - KUB-projektet får i uppdrag undersöka möjligheten att tillsätta en projektledare för verksamhetsspåret, cirka 20 procent under genomförandet (Fas 3). Projektledaren hjälper verksamheten att ta fram arbetssätt och vad som ska bevaras, och rapporterar till KUB-projektet

  - KUB-projektet återkopplar med förslag till justerat upplägg om förutsättningarna inte kan uppfyllas.

5.2 Motivering

- Ingen stillastående väntan: Arbetet med att åtgärda bristerna mot regelverket och skydda samhällsviktig information påbörjas nu, i stället för om 18–24 månader.

- Beslut på prövad grund: Ett beslut om långsiktig lösning bör bygga på praktiska tester av systemet och på verksamhetens erfarenheter, inte bara på teoretiska bedömningar. Därför föreslås nu en inriktning och ett pilotprojekt, och beslutet om långsiktig lösning fattas efter utvärderingen.

- Ett samlat beslut ger tydligt mandat: När inriktning, uppdrag och pilotprojekt beslutas samtidigt kan verksamheten, KUB-projektet och infrastrukturen planera och avsätta resurser direkt. Ett separat startbeslut hade riskerat att förskjuta pilotstarten.

- Rätt standard från början: Det förberedande arbetet görs mot Cesars RODA-specifikation. Det minskar risken för omarbete och förenklar en framtida överföring om inriktningen bekräftas.

- Verksamheten i centrum: Verksamheten har kunskapen om sina behov. Ett arbetssätt som tas fram tillsammans med verksamheten ger bättre förankring och mindre onödig administration.

- Stegvis och kontrollerat: Piloten startar först när förutsättningarna är uppfyllda (BP3), och den långsiktiga lösningen beslutas först efter utvärderingen (BP4).

- Tillgängliga medel används: Utvecklingsmedlen för 2026 används till den tekniska grunden innan de förfaller.

5.3 Budget

För 2026 finns 500 000 kr i KSD:s bevarandeprojekt. Medlen används till den tekniska etableringen av server- och lagringsmiljön med RODA.

KSD:s bevarandeprojekt kan dessutom hjälpa KUB-projektet under 2026–2027.

6. Färdplan

Färdplanen beskriver pilotprojektet i fyra faser. Pilotprojektet startar med den tekniska etableringen, som är dess första fas. Längden på varje fas är ungefärlig. 

6.1 Översikt

| Fas | Innehåll |
| --- | --- |
| Fas 1 – Teknisk etablering | En avgränsad server- och lagringsmiljö med RODA sätts upp |
| Fas 2 – Förberedelse av verksamhetsdelen | Projektledare tillsätts, pilotmuseum och projektgrupp utses, utvärderingskriterier fastställs och pilotmaterialet informationsklassas |
| Fas 3 –Genomförande | Verksamheten tar fram vad som ska bevaras och hur arbetet ska gå till. Hela bevarandekedjan testas. |
| Fas 4 – Utvärdering och beslutsunderlag | Resultaten utvärderas och ett beslutsunderlag om långsiktig lösning tas fram |

Hela pilotprojektet beräknas ta drygt ett år, från start till beslut om långsiktig lösning.

6.2 Faser och aktiviteter

Fas 1 – Teknisk etablering

KUB-projektet sätter, tillsammans med KSD:s bevarandeprojekt och KSD Infrastruktur, upp en avgränsad server- och lagringsmiljö och installerar RODA. Behörigheter och åtkomst dokumenteras. Etableringen finansieras med KSD:s bevarandeprojekts medel för 2026.

Fas 2 – Förberedelse av verksamhetsdelen

En projektledare tillsätts för att stödja verksamheten. Verksamheten väljer pilotmuseum och utser en projektgrupp med avsatt tid. Projektdirektiv och utvärderingskriterier fastställs, och pilotmaterialet informationsklassas innan det förs in i miljön.

Fas 3 – Genomförande

Två spår löper parallellt:

- Verksamhetsspåret: Med stöd av projektledaren tar pilotmuseet fram vad som ska bevaras och hur verksamheten ska arbeta med det. Projektledaren rapporterar till KUB-projektet.

- Det tekniska spåret: KUB-projektet testar hela kedjan från Primus till lagring i RODA.

Fas 4 – Utvärdering och beslutsunderlag

Fasen påbörjas under slutet av Fas 3. Resultaten utvärderas mot kriterierna, och KUB-projektet tar fram ett beslutsunderlag om långsiktig lösning. Om inriktningen bekräftas ingår ett förslag till hur materialet förs över till Cesar.

6.3 Samverkan under hela pilotprojektet

Det tekniska arbetet drivs även fortsättningsvis av KUB-projektet, i direkt samarbete med KSD:s bevarandeprojekt och KSD Infrastruktur. Cesar-projektet fungerar som bollplank, så att arbetet håller samma riktning som regionens gemensamma bevarandelösning. Samverkan pågår löpande under hela pilotprojektet.

7. Övrigt.

7.1 Hur påverkar Riksarkivets uppdrag om digital beredskap projektet?

Vi har uppmärksammat regeringens uppdrag till Riksarkivet om en nationell skyddad lagringsyta för kulturarvsdata samt gemensamma kriterier för prioritering vid digitalisering. Uppdragen bedöms i nuläget inte ha någon direkt påverkan på KUB:s arbete under 2026–2027 eller det pågående arbetet inom Cesar.

KUB följer Riksarkivets arbete och bedömer hur resultaten kan påverka förvaltningens långsiktiga inriktning för bevarande av digitala samlingar. Inom Cesar kan resultaten framöver vara relevanta för arbetet med att pröva och utveckla lösningar för digitalt bevarande. Vi följer därför utvecklingen och beaktar relevanta resultat och rekommendationer i det fortsatta arbetet.

8. Bilagor

Pilotprojekt KUB – Praktiskt test av RODA för digitalt långtidsbevarande av museisamlingar