## Slide 1: Strategisk rekommendation – KUB
Digitalt kulturarv och bevarande
Underlag till ledningsgruppen · 2026-10-19 · version 7
Notes: KUB har inventerat hur museerna skapar, lagrar och skyddar sitt digitala kulturarv. Presentationen sammanfattar nuläge, rekommenderad inriktning, pilotprojekt och de beslut som föreslås.

## Slide 2: Samhällsviktigt kulturarv – utan tillräckligt skydd
Samhällsviktig verksamhet
Myndigheten för civilt försvar har klassat digitalt kulturarv som samhällsviktig verksamhet.
Ökande hotbild
Kriget i Ukraina samt ransomware, AI-manipulation och cyberangrepp kräver digital motståndskraft.
Ingen nationell lösning
Nationell kartläggning och dialog med Riksantikvarieämbetet visar att en etablerad lösning saknas.
Så hanteras materialet i dag – enligt intervjuer med samtliga museer, samlingsansvariga och förvaltare
Externa hårddiskar
USB-minnen
Lokala datorer
Nätverksdiskar
Slutsats: verksamheten uppfyller i dag inte gällande nationella regler och föreskrifter för arkivering och bevarande. Enhetliga rutiner saknas i stora delar av verksamheten.
Notes: Materialet ligger utspritt och enhetliga rutiner saknas. Samtidigt är digitalt kulturarv klassat som samhällsviktig verksamhet och hotbilden ökar.

## Slide 3: Säkerhetskopia är inte långtidsbevarande
 | Säkerhetskopia (backup) | Långtidsbevarande
Syfte | Kortsiktig teknisk katastrofsäkring | Säkra informationens äkthet, sammanhang och läsbarhet över decennier
Exempel | Regionens nätverksdiskar | Standardiserade bevarandepaket i RODA (Cesar)
Metadata och kontext | Bevaras inte systematiskt | Bevaras tillsammans med originalfilen
Format- och programbyten | Hanteras inte | Hanteras över tid
Uppfyller arkivkrav | Nej | Ja
Projektets centrala insikt: begreppen måste hållas isär. Backup ersätter inte digitalt bevarande.
Notes: Regionens nätverksdiskar är säkerhetskopiering, inte bevarande. Bevarandepaket i RODA bär med sig metadata och hanterar format- och programbyten över tid.

## Slide 4: Systemlandskapet – och en tidsutmaning
Primus (KulturIT)
Metadatabas och sökdatabas för tillgängliggörande och forskning. Saknar funktioner för långtidsbevarande, men har redan rutiner för registrering av objekt och metadata.
Cesar (RODA)
Regionens bevarandeinitiativ inom KSD, baserat på öppen källkod. Fokus initialt på digitala patientjournaler. Föreslagen inriktning för kulturarvet.
KSD:s projekt för medialagring
Hanterar VGR:s behov av medialagring. Möjlig samverkanspart för infrastruktur och långsiktig förvaltning.
TIDSUTMANINGEN
Cesar kan börja med kulturarvsmaterial tidigast 2028
Brister mot regelverket kvarstår till mitten av 2028
Risken för förlust eller skada fortsätter
Allt förberedande arbete måste göras från grunden
Om vi bara väntar riskerar arbetet att stå still i 1,5–2 år.
Notes: Cesar-teamet är hårt belastat och har preliminärt aviserat att kulturarvsmaterial kan påbörjas tidigast 2028.

## Slide 5: Rekommendation: Cesar/RODA som inriktning
A
Verksamhetens arbete
Verksamhetens ansvar
Pilotmuseum och projektgrupp med avsatt tid
Urval utifrån samlingsförvaltningsplanen
Metadatamappning Primus mot Cesar
Rutiner för nytt och äldre material
B
Avgränsad teknisk miljö
KUB-projektet med KSD, 2026–2027
Separat server- och lagringsmiljö med RODA och RODA-in
IT testar installation, drift, behörigheter och paketering
Endast behöriga har åtkomst
Preliminärt inga stora kostnader
C
Pilotprojekt
Verksamhet och teknik tillsammans
Testar hela bevarandekedjan vid ett mindre museum
Visar hur verksamheten arbetar med verktyget i praktiken
Utvärderingen blir beslutsunderlag
Det slutliga beslutet om långsiktig lösning fattas efter att pilotprojektet har utvärderats – vid slutet av 2027.
Notes: Verksamheten äger innehållet och kunskapen om sina behov. KUB-teamet och KSD stöder med teknik, struktur och frågor. Måluppfyllelse: utvärdering av RODA, fastställt urval, metadatamappning, beprövade rutiner, testade bevarandepaket och dokumenterad ansvarsfördelning.

## Slide 6: Därför rekommenderas lösningen
I linje med regionens initiativ
Bygger på Cesar/RODA som redan används inom VGR. Ingen egen bevarandeplattform behövs.
Bristerna åtgärdas nu
Arbetet påbörjas direkt och stegvis. Risken för förlust minskar, med det mest skyddsvärda först.
Beslut på prövad grund
Beslutet bygger på tekniska tester och verksamhetens praktiska erfarenheter, inte enbart teori.
Kortare väg in i Cesar
Paket och metadata tas fram enligt Cesars specifikation från början. Arbetet kan återanvändas även vid ett annat val.
Verksamheten äger arbetssättet
Verksamheten utformar rutinerna själv. Det ger bättre förankring och mindre onödig administration.
Tillgängliga medel används
Utvecklingsmedlen för 2026 används till den tekniska grunden innan de förfaller.
Notes: Underlaget anger åtta fördelar. Här är de sammanfogade till sex: minskad risk för förlust ingår i att bristerna åtgärdas nu, och återanvändbart arbete ingår i kortare väg in i Cesar.

## Slide 7: Tydlig rollfördelning
Ledningsgruppen
Beslutar om inriktning, uppdrag och pilotprojekt, och efter utvärderingen om långsiktig lösning.
Verksamhetschef NOK
Ser till att pilotmuseum och projektgrupp med avsatt tid utses.
Museiverksamheten
Äger innehållsfrågan: urval, metadata, rutiner och praktiska tester.
KUB-projektet
Rekommendation, huvudprojekt och teknisk projektledning. Samordnar miljö, integration och tester.
Projektledare, verksamhetsspåret
Samordnar verksamhetens arbete i piloten och rapporterar till KUB-projektet.
KSD
Sätter upp och driftar server- och lagringsmiljön samt hanterar behörigheter.
Cesar-teamet
Äger RODA-specifikationen och fungerar som bollplank. Kulturarvsmaterial tidigast 2028.
Stödfunktioner
Samordningsgruppen för dataskydd och informationssäkerhet samt Ekonomi och IT.
Notes: Verksamheten äger innehållet. KUB-projektet och KSD stöder med teknik, struktur och metodfrågor.

## Slide 8: Färdplan: pilotprojektet tar drygt ett år
Fas 1
Teknisk etablering
Avgränsad server- och lagringsmiljö med RODA sätts upp av KUB-projektet, KSD och KSD Infrastruktur.
Fas 2
Förberedelse
Projektledare tillsätts, pilotmuseum och projektgrupp utses, utvärderingskriterier fastställs och pilotmaterialet informationsklassas.
Fas 3
Genomförande
Verksamhetsspår: urval och arbetssätt. Tekniskt spår: hela kedjan från Primus till lagring i RODA testas.
Fas 4
Utvärdering
Resultat utvärderas mot kriterierna och ett beslutsunderlag om långsiktig lösning tas fram.
Start november 2026
Informationsklassning och bedömning av personuppgifter görs i Fas 2. Inget material förs in i miljön innan dess.
Beslut om långsiktig lösning slutet av 2027
Piloten startar först när förutsättningarna är uppfyllda (BP3). Lösningen beslutas efter utvärderingen (BP4).
Notes: Längden på varje fas är ungefärlig. Det tekniska arbetet drivs av KUB-projektet i direkt samarbete med KSD:s bevarandeprojekt och KSD Infrastruktur. Cesar-projektet är bollplank under hela piloten.

## Slide 9: Beslut som ledningsgruppen föreslås fatta
1
Inriktning
Ställa sig bakom Cesar/RODA som inriktning för långsiktigt digitalt bevarande.
2
Uppdrag till verksamheten
NOK utser pilotmuseum och projektgrupp med namngivna representanter och avsatt tid.
3
Teknisk miljö
KUB-projektet får mandat att etablera en avgränsad teknisk miljö som pilotens första fas.
4
Pilotprojekt
Genomförs enligt färdplanen från november 2026. KUB undersöker en projektledare (cirka 20 %) för Fas 3.
BUDGET 2026
500 000 kr
KSD:s bevarandeprojekt finansierar den tekniska etableringen av server- och lagringsmiljön med RODA.
KSD kan även bidra under 2027.
Slutligt beslut om långsiktig lösning fattas efter utvärderingen.
Riksarkivets uppdrag om digital beredskap bedöms inte påverka KUB:s arbete 2026–2027. KUB följer utvecklingen.
Notes: Om förutsättningarna inte kan uppfyllas återkopplar KUB-projektet med förslag till justerat upplägg.