## Slide 1: Pilotprojekt KUB
Praktiskt test av RODA för digitalt långtidsbevarande av museisamlingar
Bilaga till strategisk rekommendation · 2026-10-19
Notes: Bilagan beskriver pilotprojektet: ett praktiskt test av RODA för digitalt långtidsbevarande av museisamlingar. Presentationen följer piloten från start till slutrekommendation.

## Slide 2: Syfte och mål
S
Syfte
Varför genomförs piloten?
Pröva om RODA och RODA-in kan bli en del av Kulturförvaltningens framtida lösning
Bygga en fungerande bevarandekedja med Primus som utgångspunkt
Klargöra vad som ska sparas, vilka rutiner som behövs och vilka systemanpassningar som krävs
M
Mål
Det ska vara uppnått när piloten avslutas
Dokumenterad testmiljö med RODA, RODA-in och lagringsyta
Avgränsat urval objekt ur pilotmuseets samlingar
Repeterbar export och metadatamappning mot Cesars RODA-specifikation
Bevarandepaket skapade, lagrade och kontrollerade (integritet, återläsning)
Rutiner för nyregistrering och äldre material, samt förslag till förvaltning
Hela kedjan prövas – ett godkänt resultat visar om lösningen är lämplig att utveckla vidare, inte att den är klar för produktion.
Notes: Det räcker inte att visa att programvarorna går att installera och kommunicera. Hela kedjan prövas, från verksamhetens urval och metadataarbete till säker lagring och återläsning. Ett godkänt pilotresultat betyder inte att lösningen är klar för produktion.

## Slide 3: Avgränsning: vad ingår?
✓
Ingår i piloten
Ett mindre museum med ett avgränsat urval digitala objekt
Test av hela kedjan Primus → RODA-in → RODA → lagring
Principer för urval, prioritering och eventuell gallring
Metadatamappning mot Cesars RODA-specifikation
Rutiner för nyregistrering och äldre material
Underlag för kostnader, drift och förvaltning
✕
Ingår inte i piloten
Migrering av alla museers digitala samlingar
Fullskalig produktionsdrift för hela Kulturförvaltningen
Slutlig gallring av befintliga samlingar utan behöriga och dokumenterade beslut
Utveckling av en helt ny bevarandeplattform
Slutligt beslut om långsiktig förvaltningsorganisation
Vilka filtyper och objekt som ingår fastställs i Fas 2.
Notes: Piloten är avgränsad till ett mindre museum. Den ersätter inte beslut om gallring eller förvaltningsorganisation.

## Slide 4: Projektstart: förutsättningar
1
Miljö och styrning
KUB-projektet med KSD
Server- och lagringsmiljö etablerad och dokumenterad
Behörighetsmodell fastställd
Projektdirektiv fastställt
Cesars RODA-specifikation tillgänglig och versionsangiven
2
Resurser
KUB-projektet och NOK
Finansiering för 2027 säkrad (projektledare och drift av miljön)
Projektledare för verksamhetsspåret utsedd
Pilotmuseum valt, projektgrupp med namngivna deltagare och avsatt tid
3
Underlag
Verksamheten med KUB-projektet
Informationsklassning och bedömning av personuppgifter gjorda för pilotmaterialet
Utvärderingskriterier fastställda
Förutsättningarna ska vara uppfyllda innan verksamhetsdelen startar. KUB-projektet redovisar status för ledningsgruppen.
Notes: Nio förutsättningar är grupperade i tre block. Ansvariga enligt bilagan: KUB-projektet med KSD (miljö, behörighet), verksamhetschef NOK (pilotmuseum), verksamheten med informationssäkerhetsfunktionen (informationsklassning), KUB-projektet med Cesar-teamet (RODA-specifikation).

## Slide 5: Genomförande i två parallella spår
T
Tekniskt spår
KUB-projektet med infrastruktur/KSD
Fastställa arkitektur med utgångspunkt i Cesars miljö
Installera och konfigurera RODA och RODA-in
Utreda integrationen Primus – RODA-in – RODA
Testa paketering, metadata, integritet och loggning
Dokumentera säkerhetskopiering, återställning och beroenden
V
Verksamhetsspår
Pilotmuseet och projektgruppen
Gå igenom samlingsförvaltningsplanen och styrdokument
Prioritera objekt och ta fram principer för urval och gallring
Identifiera obligatoriska metadata och datakvalitetskrav
Bygga vidare på dagens registrering i Primus och testa export
Dokumentera ansvar, kvalitetskontroller och avvikelser
Spåren löper parallellt – tekniken ska stödja verksamhetens beslut och arbetssätt, inte ersätta dem.
Notes: Verksamhetsspåret väntar inte på att den tekniska miljön blir färdig, eftersom krav på metadata, urval och export behöver vara kända när de tekniska testerna utformas. Frågor som verksamheten ska besvara: vilka objekt som ska bevaras och i vilken prioritet; urvals- och gallringsprinciper och beslutsfattare; obligatoriska metadata; räcker dagens Primus-registrering; nyregistrerat respektive retrospektivt material; ansvar och kontrollpunkter; avvikelsehantering; onödig administration; kompetens- och utbildningsbehov.

## Slide 6: Bevarandekedjan som testas
1
Primus
Registrering och urval. Verksamheten beslutar vad som förs över.
Ansvar: Pilotmuseet
2
Export och kvalitetssäkring
Objekt, originalfiler och metadata exporteras i fastställd struktur.
Ansvar: Projektgruppen med KUB
3
RODA-in
Materialet förbereds som inlämningspaket (SIP).
Ansvar: KUB med projektgruppen
4
RODA
Ingest och paketering till bevarandepaket (AIP) enligt OAIS.
Ansvar: KUB-projektet
5
Lagring och integritet
Paketen lagras. Integritet, spårbarhet och återläsning kontrolleras.
Ansvar: KUB med KSD
6
Uppföljning
Resultat och avvikelser dokumenteras inför bedömning av uppskalning.
Ansvar: Projektledaren
Standarder som prövas: OAIS (ISO 14721), Dublin Core, PREMIS och METS.
Notes: Kedjan: Primus → export och kvalitetssäkring → RODA-in → RODA (SIP → AIP) → lagring och integritetskontroll → uppföljning. Vilka standarder, profiler och valideringsregler som ska gälla fastställs i piloten, med utgångspunkt i Cesars specifikation.

## Slide 7: Tidplan 2026–2027
2026
2027
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1 Teknisk testmiljö
Fas 1–2
2 Förberedelser och kravställning
Fas 2
3 Urval och förberedelse av data
Fas 3
4 Export från Primus
Fas 3
5 Ingest, paketering och lagring
Fas 3
6 Utvärdering och rekommendation
Fas 4
Verksamhetsspåret startar i Fas 2. Urval, export och tester genomförs huvudsakligen i Fas 3.
Notes: Preliminär tid enligt bilagan: steg 1 november 2026 – våren 2027 (Fas 1–2); steg 2 januari–april 2027 (Fas 2); steg 3 april–juni 2027 (Fas 3); steg 4 maj–september 2027 (Fas 3); steg 5 augusti–november 2027 (Fas 3); steg 6 oktober–december 2027 (Fas 4). Eventuell förlängning beslutas i samband med beslutet om en långsiktig lösning.

## Slide 8: Utvärderingskriterier
A
Teknik och export
Teknisk miljö: RODA och RODA-in kan installeras och användas i dokumenterad testmiljö
Export från Primus: objekt och metadata kan exporteras repeterbart
Standarder: format och metadata hanteras enligt bevarandemodellen och Cesars specifikation
B
Innehåll och paketering
Metadata: obligatoriska metadata och identifierare förs över korrekt
Ingest: materialet behandlas utan oupptäckta fel
Paketering: paketens innehåll och struktur kan verifieras mot kraven
C
Säker lagring
Lagring: avsedd lagringsyta med dokumenterat skydd och åtkomst
Integritet: kontrollsummor upptäcker förändringar och skador
Återläsning: material kan hämtas och verifieras mot ursprunget
D
Arbetssätt och förvaltning
Arbetssätt: dokumenterade rutiner, tydliga ansvarspunkter, ingen onödig administration
Förvaltning: underlag för drift, kostnader, kompetensbehov och ansvar
Kriterierna fastställs i Fas 2, innan testerna påbörjas – de är grunden för beslutet om långsiktig lösning.
Notes: Kriterierna är förslag och fastställs i Fas 2. De utgör grunden för beslutet om långsiktig lösning.

## Slide 9: Slutrekommendation
?
Ledningsgruppen tar ställning till
Är RODA lämpligt, och ska inriktningen mot Cesar bekräftas?
Kan Primus vara utgångspunkt för urval och export?
Vilka kompletteringar krävs i metadata, integration och arbetssätt?
Vilken lagrings- och driftsmodell ska användas?
Vilka resurser och vilken finansiering krävs?
Hur ska ansvar och förvaltning organiseras?
→
Möjliga vägval
Beslutas av ledningsgruppen
Vidareutveckla lösningen
Genomföra ytterligare en pilot
Införa stegvis vid fler museer, med planerad överföring till Cesar
Slutrapport med rekommendation i Fas 4 (oktober–december 2027) – därefter beslut om långsiktig lösning.
Notes: Slutrapporten ger ledningsgruppen underlag att ta ställning till om RODA är lämpligt som del av bevarandelösningen och om inriktningen mot Cesar ska bekräftas, vilka kompletteringar som behövs, vilken lagrings- och driftsmodell som bör användas, vilka resurser och vilken finansiering som krävs, samt hur ansvar och förvaltning ska organiseras. Beslutet gäller om lösningen ska vidareutvecklas, testas i ytterligare en pilot eller införas stegvis vid fler museer.