Långtidsbevarande av museernas digitala samlingar – Kulturarv bevarande (KUB)

Rekommendation

Innehållsförteckning

Innehåll

1. Rapport	4

1.1 Sammanfattning	4

1.2 Syfte	4

2. Bakgrund	5

2.1 KUB-projektets uppdrag och genomförande	5

2.2 Omvärld och hotbild	5

2.3 Säkerhetskopia jämfört med långtidsbevarande	5

3. Nuvarande situation	6

3.1 Hur materialet hanteras i dag	6

3.2 Systemlandskap	6

3.3 Tidsutmaningen	7

3.4 Informationssäkerhet och personuppgifter	7

4. Lösning	8

4.1 Rekommenderad lösning: Cesar/RODA som inriktning, prövad i ett pilotprojekt	8

4.2 Målbild	9

4.3 Lösningens delar	9

4.4 Roller och ansvar	10

4.5 Vägval: migrering och förvaltning	11

5. Pilotprojektet	12

5.1 Namn	12

5.2 Syfte	12

5.3 Mål	12

5.4 Omfattning och avgränsningar	13

5.5 Två parallella spår	13

5.6 Bevarandekedjan som testas	14

5.7 Genomförande i sex steg	15

5.8 Frågor som verksamheten ska besvara i piloten	17

5.9 Utvärderingskriterier (förslag)	17

5.10 Förutsättningar för pilotstart (BP3)	18

5.11 Resultat efter piloten	18

6. Rekommendation	19

6.1 Beslut som ledningsgruppen föreslås fatta	19

6.2 Motivering	20

6.3 Budget (2026 och 2027)	20

6.4 Risk- och konsekvensanalys	21

7. Färdplan	24

7.1 Översikt	24

7.2 Faser och aktiviteter	25

7.3 Milstolpar	28

8. Öppna frågor	28

9. Omnämnande	29

9.1 Riksarkivets uppdrag om digital beredskap	29

  - 1. Rapport

    - 1.1 Sammanfattning

KUB-projektet har inventerat hur museerna skapar, lagrar och skyddar sitt digitala kulturarv. Inventeringen visar att verksamheten i dag inte uppfyller gällande regler och föreskrifter för arkivering och bevarande. Materialet ligger utspritt på externa hårddiskar, USB-minnen, lokala datorer och nätverksdiskar, och enhetliga rutiner saknas. Digitalt kulturarv är samtidigt klassat som samhällsviktig verksamhet, och hotbilden ökar.

Projektets förslag är att regionens gemensamma bevarandelösning Cesar (baserad på RODA) blir inriktningen för långsiktigt bevarande. Det är ännu för tidigt att fatta ett slutligt beslut om långsiktig lösning. IT behöver först testa RODA, och verksamheten behöver ta fram arbetssätt som fungerar tillsammans med systemen. Det görs i ett pilotprojekt. Cesar-teamet kan dessutom tidigast börja arbeta med kulturarvsmaterial 2028. Om vi bara väntar riskerar arbetet att stå stilla i 1,5–2 år.

KUB-projektet rekommenderar att ledningsgruppen:

- ställer sig bakom Cesar/RODA som inriktning för det fortsatta arbetet. Beslutet om långsiktig lösning fattas efter att RODA och arbetssätten har testats och utvärderats i pilotprojektet.

- ger museiverksamheten (NOK) i uppdrag att utse ett pilotmuseum och en projektgrupp med namngivna representanter och avsatt tid.

- ger KUB-projektet mandat att etablera en avgränsad teknisk miljö under 2026, finansierad med tillgängliga utvecklingsmedel.

- beslutar att genomföra pilotprojektet enligt avsnitt 5, preliminärt april–december 2027, under förutsättning att finansiering för 2027 säkras. KUB-projektet får i uppdrag att säkra finansiering och tillsätta en projektledare för pilotens verksamhetsspår.

Pilotprojektets utvärdering blir underlaget för ledningsgruppens beslut om långsiktig lösning vid slutet av 2027 (BP4).

    - 1.2 Syfte

Syftet med detta underlag är att:

- sammanfatta KUB-projektets resultat och nuläge

- ge ledningsgruppen en tydlig rekommendation om inriktning för det långsiktiga bevarandet av museernas digitala samlingar

- ge ledningsgruppen underlag för att besluta om ett pilotprojekt där inriktningen prövas i praktiken innan beslut om långsiktig lösning fattas

- beskriva en färdplan som tar verksamheten från dagens läge fram till ett välgrundat beslut om långsiktig lösning och, om inriktningen bekräftas, till att materialet kan tas emot av Cesar när Cesar är redo

- ange vilka förutsättningar som krävs (finansiering, teknisk miljö, projektledning och verksamhetens medverkan).

Underlaget ger ledningsgruppen det som behövs för att besluta om inriktning, uppdrag och pilotprojekt. Beslutet om långsiktig lösning fattas när pilotprojektet har utvärderats.

  - 2. Bakgrund

    - 2.1 KUB-projektets uppdrag och genomförande

KUB-projektet har inventerat museernas hantering av digitalt kulturarv och samtidigt kartlagt de lagar, regler och krav som gäller för området. Genom intervjuer med samtliga museer, samlingsansvariga och förvaltare har projektet kartlagt hur digitalt material i dag skapas, lagras och skyddas.

    - 2.2 Omvärld och hotbild

- Samhällsviktig verksamhet: Myndigheten för civilt försvar har klassat digitalt kulturarv som samhällsviktig verksamhet.

- Hotbild: Kriget i Ukraina och ökande hot i form av ransomware, AI-manipulation och cyberangrepp kräver digital motståndskraft.

- Nationellt läge: En nationell kartläggning bland kommunala och regionala museer och dialog med Riksantikvarieämbetet visar att det saknas en etablerad nationell lösning. Många museer och regioner saknar fungerande system för bevarande.

### 2.3 Säkerhetskopia jämfört med långtidsbevarande

En central insikt från projektet är att begreppen behöver hållas isär:

|  | Säkerhetskopia (backup) | Långtidsbevarande (digitalt bevarande) |
| --- | --- | --- |
| Syfte | Kortsiktig teknisk katastrofsäkring | Säkra informationens äkthet, sammanhang och läsbarhet över decennier |
| Exempel | Regionens nätverksdiskar | Standardiserade bevarandepaket i RODA (Cesar) |
| Metadata och kontext | Bevaras inte systematiskt | Bevaras tillsammans med originalfilen |
| Format- och programbyten | Hanteras inte | Hanteras över tid |
| Uppfyller arkivkrav | Nej | Ja |

  - 3. Nuvarande situation

    - 3.1 Hur materialet hanteras i dag

- Filer förvaras på externa hårddiskar, USB-minnen, lokala datorer och regionens nätverksdiskar.

- Enhetliga rutiner saknas i stora delar av verksamheten.

- Slutsats: Verksamheten uppfyller i dag inte gällande nationella regler och föreskrifter för arkivering och bevarande av digitalt material.

### 3.2 Systemlandskap

| System/initiativ | Beskrivning | Roll för KUB |
| --- | --- | --- |
| Primus (KulturIT) | Ägs av norska staten, utvecklas av KulturIT och driftas i Amazon Cloud (Norge/Irland). Metadatabas och sökdatabas för tillgängliggörande och forskning. | Saknar funktioner för långtidsbevarande. Det finns dock redan rutiner för registrering av objekt och metadata, vilket är en bra utgångspunkt. |
| Cesar (RODA) | Regionens bevarandeinitiativ inom KSD, baserat på RODA (Repository of Open Digital Archives, öppen källkod). Fokuserar initialt på digitala patientjournaler. | Föreslagen inriktning för långsiktig lösning, som prövas i pilotprojektet. Kan tidigast börja arbetet med kulturarvsmaterial vid årsskiftet 2027–2028. |
| KSD:s projekt för medialagring | Projekt inom regionen/KSD som hanterar VGR:s behov av medialagring. Driver frågan om en processansvarig för medialagring och gemensamma lösningar för lagring och bevarande av mediafiler. | Möjlig samverkanspart för infrastruktur och långsiktig förvaltning. |

    - 3.3 Tidsutmaningen

Cesar-teamet är hårt belastat. Teamet har preliminärt aviserat att introduktion och integration av kulturarvsmaterial kan påbörjas tidigast 2028. Om arbetet pausas fram till dess:

- kvarstår bristerna mot regelverket tills mitten av 2028

- fortsätter risken för förlust eller skada på samhällsviktig information

- måste allt förberedande arbete (urval, metadata, rutiner) göras från grunden när Cesar är redo, vilket förlänger införandet ytterligare.

### 3.4 Informationssäkerhet och personuppgifter

Informationsklassning och bedömning av personuppgifter är inte gjorda. De genomförs under förberedelsen av pilotprojektet (Fas 2), tillsammans med verksamheten och regionens samordningsgrupp för dataskydd och informationssäkerhet. Inget material förs in i den tekniska miljön innan detta är gjort.

| Område | Status |
| --- | --- |
| Förekomst av personuppgifter i pilotmaterialet | Fastställs i Fas 2 |
| Förekomst av känsliga personuppgifter | Fastställs i Fas 2 |
| Rättslig grund för behandling | Fastställs i Fas 2 |
| Konfidentialitet (K), skala 0–3 | Fastställs i Fas 2. Styr behörighetskraven för miljön. |
| Riktighet (R), skala 0–3 | Fastställs i Fas 2. Bevarande förutsätter hög riktighet (äkthet och integritet). |
| Tillgänglighet (T), skala 0–3 | Fastställs i Fas 2 |

Bevarande och informationskvalitet

| Krav | Status |
| --- | --- |
| Materialet ska bevaras långsiktigt (inte gallras) | Utgångspunkt. Urvalet fastställs av verksamheten. |
| Originalfil och metadata ska bevaras tillsammans | Krav |
| Metadata mappad mot Cesars specifikation | Ej påbörjad |
| Enhetliga rutiner för nyregistrering och äldre material | Saknas i dag |

  - 4. Lösning

    - 4.1 Rekommenderad lösning: Cesar/RODA som inriktning, prövad i ett pilotprojekt

KUB-projektet rekommenderar att regionens gemensamma bevarandelösning Cesar/RODA blir inriktningen för långsiktigt digitalt bevarande. Inriktningen prövas i praktiken innan ett slutligt beslut fattas. IT testar RODA i en avgränsad teknisk miljö, och ett pilotmuseum tar fram urval, metadata och rutiner som prövas tillsammans med systemen. Resultatet blir underlaget för beslutet om långsiktig lösning, och materialet är förberett för överföring till Cesar om inriktningen bekräftas.

Därför rekommenderas lösningen

| Fördel | Beskrivning |
| --- | --- |
| I linje med regionens gemensamma initiativ | Lösningen bygger på Cesar/RODA, som redan används inom VGR. Kulturförvaltningen behöver inte bygga en egen bevarandeplattform. |
| Bristerna mot regelverket åtgärdas nu | Arbetet med att uppfylla kraven på arkivering och bevarande påbörjas direkt och stegvis, i stället för att bristerna kvarstår i väntan på Cesar. |
| Minskad risk för förlust av material | Risken minskar successivt när rutiner och strukturerad lagring införs, med det mest skyddsvärda materialet först. |
| Beslut på prövad grund | Beslutet om långsiktig lösning grundas på tekniska tester och på verksamhetens praktiska erfarenheter, inte bara på teoretiska bedömningar. |
| Lägre kostnad och kortare tid vid införande i Cesar | Bevarandepaket och metadata tas fram enligt Cesars specifikation från början. Det minskar omarbetet när materialet förs över till Cesar. |
| Arbetet kan återanvändas | Urval, metadatamappning och rutiner är värdefulla även om en annan lösning skulle väljas efter utvärderingen. |
| Verksamheten äger arbetssättet | Verksamheten äger innehållsfrågan och utformar själv rutinerna. Det ger bättre förankring och mindre onödig administration. |
| Tillgängliga medel används | Utvecklingsmedlen för 2026 används till den tekniska grunden innan de förfaller. Kostnaden på kort sikt är begränsad: teknisk etablering inom utvecklingsmedlen 2026 och projektledning 2027 (belopp att bekräfta). |

    - 4.2 Målbild

När pilotprojektet har utvärderats ska IT och verksamheten tillsammans ha:

- en utvärdering av om RODA uppfyller verksamhetens och IT:s krav, som underlag för ledningsgruppens beslut om långsiktig lösning

- ett fastställt urval av vad som ska bevaras, kopplat till samlingsförvaltningsplanen

- en metadatamappning mellan Primus och Cesars paket- och metadataspecifikation

- beprövade rutiner för nyregistrering och för äldre material, som fungerar tillsammans med systemen utan onödig administration

- testade bevarandepaket som följer Cesars RODA-specifikation och, om inriktningen bekräftas, kan föras över till Cesar utan omfattande omarbetning

- en tydlig, dokumenterad ansvarsfördelning mellan verksamheten, KUB-projektet, infrastruktur/KSD och Cesar.

### 4.3 Lösningens delar

Lösningen bygger på en tydlig rollfördelning. Verksamheten äger innehållet och har kunskapen om sina behov. KUB-teamet och KSD stöder med teknik, struktur och frågor.

Del A – Verksamhetens och samlingsförvaltningens arbete (verksamhetens ansvar)

- Projektgrupp: Verksamheten utser ett pilotmuseum och namngivna representanter med avsatt tid. Deltagarna behöver inte driva projektet själva, eftersom en projektledare samordnar arbetet.

- Kravställning och urval: Fastställa vad som ska bevaras (samlingar, databaser, bildfiler med mera) utifrån samlingsförvaltningsplanen.

- Metadatamappning: Jämföra befintliga metadata i Primus med Cesars paket- och metadataspecifikation.

- Rutiner: Ta fram hållbara rutiner för originalfiler och metadata, både vid nyregistrering och för äldre material.

Del B – Avgränsad teknisk miljö (KUB-projektet i samverkan med infrastruktur/KSD, 2026–2027)

- En separat server- och lagringsmiljö med egen nätverksdisk eller motsvarande lagringsyta, där RODA och RODA-in kan installeras och testas för att spegla Cesars miljö.

- I miljön testar IT hur RODA fungerar tekniskt, bland annat installation, drift, behörighetsstyrning, paketering och samspel med Primus. Testerna ger IT:s del av underlaget för beslutet om långsiktig lösning.

- Miljön ska kunna nås av berörda museer, KUB-teamet och relevanta servrar.

- Strikt avgränsad åtkomst: Endast behöriga personer får åtkomst. Behörigheter, radering och framtida överlämning dokumenteras och hanteras i regionens support- eller förvaltningssystem.

- Infrastrukturfunktionen, bland annat KSD, hjälper till att sätta upp och drifta miljön.

- Etableringen bedöms preliminärt inte medföra stora kostnader. Kostnaden bekräftas med KSD och Infrastruktur.

Del C – Pilotprojekt

Pilotprojektet testar hela bevarandekedjan vid ett mindre museum och hur verksamheten kan arbeta med verktyget i praktiken. Upplägget beskrivs i avsnitt 5.

    - 4.4 Roller och ansvar

| Roll | Ansvar |
| --- | --- |
| Ledningsgruppen | Beslutar om inriktning, uppdrag och pilotprojekt (BP1). Tar del av startkontrollen inför pilotstart (BP3). Beslutar efter utvärderingen om långsiktig lösning (BP4). |
| Verksamhetschef NOK | Ansvarar för att verksamheten utser pilotmuseum och projektgrupp med avsatt tid. Fastställer projektdirektivet för piloten tillsammans med KUB-projektet. |
| Museiverksamheten (projektgrupp vid pilotmuseet) | Äger innehållsfrågan. Svarar för urval, kvalitetssäkring av metadata, metadatamappning, rutiner och praktiska tester. |
| KUB-projektet (projektledare och KUB-teamet) | Ansvarar för rekommendation, projektdirektiv och teknisk projektledning. Samordnar den tekniska miljön, installation, integration och tekniska tester. Stöder verksamheten med struktur och metodfrågor. |
| Projektledare för pilotens verksamhetsspår | Samordnar verksamhetens arbete i piloten. Rapporterar till KUB-projektet. |
| Infrastruktur/KSD | Sätter upp och driftar den avgränsade server- och lagringsmiljön. Hanterar behörigheter i support- eller förvaltningssystem. Bidrar med erfarenheter från Cesar. |
| Cesar-teamet | Äger RODA-specifikationen och stämmer av konfigurationen. Börja arbeta med kulturarvsmaterial tidigast 2028. |
| Samordningsgrupp för dataskydd och informationssäkerhet | Stöder informationsklassning och bedömning av personuppgifter. |
| Ekonomi och IT | Bedömer långsiktigt ägarskap, drift, support, behörigheter och teknisk förvaltning. |

    - 4.5 Vägval: migrering och förvaltning

| Vägval | Inriktning |
| --- | --- |
| Migrering | Bevarandepaket och metadata tas fram enligt Cesars RODA-specifikation från början. Om ledningsgruppen efter utvärderingen beslutar om Cesar/RODA, förs det testade materialet och arbetssättet över till Cesar när Cesar är redo. Om en annan lösning väljs kan urval, metadatamappning och rutiner återanvändas. |
| Förvaltning under övergångsperioden | Den avgränsade miljön driftas av infrastruktur/KSD. Behörigheter, radering och överlämning dokumenteras. |
| Långsiktig förvaltning | Är inte avgjord. Klargörs i samverkan med Cesar och KSD:s arbete med medialagring. Den tekniska miljön ska inte föregripa var förvaltningen slutligen hamnar. |

  - 5. Pilotprojektet

    - 5.1 Namn

Pilotprojekt KUB – Praktiskt test av RODA för digitalt långtidsbevarande av museisamlingar.

    - 5.2 Syfte

Syftet är att i praktiken pröva om RODA och RODA-in kan bli en lämplig del av Kulturförvaltningens framtida lösning för digitalt långtidsbevarande, och om en fungerande bevarandekedja kan byggas upp med Primus som utgångspunkt.

Piloten ska visa om teknik, informationsmodell, arbetssätt och lagring tillsammans uppfyller grundkraven för långsiktigt bevarande. Den ska också klargöra:

- vilken information som ska sparas

- vilka rutiner som behövs

- hur arbetssättet kan utformas utan onödig administration

- vilka systemanpassningar som krävs.

Det räcker inte att visa att programvarorna går att installera och kan kommunicera med varandra. Hela kedjan prövas, från verksamhetens urval och metadataarbete till säker lagring och återläsning. Ett godkänt pilotresultat betyder inte att lösningen är klar för produktion. Resultatet visar om lösningen är lämplig att utveckla vidare och under vilka förutsättningar.

    - 5.3 Mål

När pilotprojektet avslutas ska följande vara uppnått:

- En testmiljö med RODA och RODA-in är etablerad och dokumenterad, och en lämplig lagringsyta är ansluten.

- Ett avgränsat urval digitala objekt är valt ur pilotmuseets samlingar enligt dokumenterade urvalskriterier.

- Objekt och metadata är exporterade från Primus enligt en dokumenterad och repeterbar process.

- Metadata är mappade till en dokumenterad struktur som följer Cesars RODA-specifikation och gemensamma nationella standarder.

- Materialet är överfört till RODA med RODA-in, och RODA har skapat bevarandepaket enligt en fastställd och dokumenterad konfiguration.

- Det är verifierat att bevarandepaketen och deras metadata finns lagrade på avsedd lagringsyta.

- Filintegritet, återläsning och felhantering är kontrollerade.

- Det finns rutiner för nyregistrering och för äldre material, och den administrativa belastningen är utvärderad.

- Det finns ett förslag till fortsatt arbetssätt, teknisk lösning och förvaltningsmodell.

### 5.4 Omfattning och avgränsningar

| Ingår i piloten | Ingår inte i piloten |
| --- | --- |
| Ett mindre museum med ett avgränsat urval digitala objekt | Migrering av alla museers digitala samlingar |
| Test av hela kedjan Primus → RODA-in → RODA → lagring | Fullskalig produktionsdrift för hela Kulturförvaltningen |
| Principer för urval, prioritering och eventuell gallring | Slutlig gallring av befintliga samlingar utan behöriga och dokumenterade beslut |
| Metadatamappning mot Cesars RODA-specifikation | Utveckling av en helt ny bevarandeplattform |
| Rutiner för nyregistrering och äldre material | Slutligt beslut om långsiktig förvaltningsorganisation |
| Underlag för kostnader, drift och förvaltning |  |

Vilka filtyper och objekt som ingår, och vilka som uttryckligen lämnas utanför, fastställs i Fas 2.

    - 5.5 Två parallella spår

Piloten bedrivs i två spår som löper parallellt. Verksamhetsspåret väntar inte på att den tekniska miljön blir färdig, eftersom kraven på metadata, urval och export behöver vara kända när de tekniska testerna utformas.

Tekniskt spår (KUB-projektet med infrastruktur/KSD)

- Fastställa arkitektur och tekniska förutsättningar för RODA och RODA-in, med utgångspunkt i Cesars miljö.

- Använda och vid behov komplettera den miljö som etableras i Fas 1 (server, nätverksåtkomst, behörigheter och lagringsyta).

- Installera och konfigurera RODA-in i en lämplig klientmiljö.

- Utreda integrationen mellan Primus, RODA-in och RODA.

- Testa informationspaketering, metadata, integritet, loggning och kontroller vid överföring.

- Dokumentera säkerhetskopiering, återställning, loggning och tekniska beroenden.

- Utreda hur lagring, återläsning, uppföljning och framtida förvaltning ska hanteras.

Verksamhetsspår (pilotmuseet och projektgruppen, samordnat av projektledaren)

- Gå igenom samlingsförvaltningsplanen och andra relevanta styrdokument.

- Analysera vilka digitala objekt och informationsmängder som ska prioriteras för långtidsbevarande.

- Ta fram principer för urval, prioritering och eventuell gallring, med tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade beslut.

- Identifiera vilka metadata som behövs och vilka krav som ska gälla för datakvaliteten.

- Utgå från befintliga rutiner för registrering i Primus och bygga vidare på dem där det är lämpligt.

- Ta fram och testa rutiner för export av objekt och metadata från Primus.

- Dokumentera ansvar, arbetsmoment, kvalitetskontroller och hantering av avvikelser.

Den tekniska lösningen ska stödja verksamhetens beslut och arbetssätt, inte ersätta dem.

    - 5.6 Bevarandekedjan som testas

Primus → Export och kvalitetssäkring → RODA-in → RODA (SIP → AIP) → Lagring och integritetskontroll → Uppföljning

| Steg | Innehåll | Huvudansvar |
| --- | --- | --- |
| 1. Primus – registrering och urval | Verksamheten registrerar och beskriver objekten, kvalitetssäkrar metadata och beslutar vilka objekt som ska föras över till långtidsbevarande. | Pilotmuseet |
| 2. Export och kvalitetssäkring | Objekt, originalfiler och metadata exporteras och anpassas till den struktur och de format som fastställts för överföringen. | Projektgruppen med KUB-projektet |
| 3. RODA-in – förberedelse och överföring | Materialet förbereds som inlämningspaket (SIP) och skickas till RODA. | KUB-projektet med projektgruppen |
| 4. RODA – ingest och paketering | RODA tar emot SIP och skapar bevarandepaket (AIP) enligt OAIS och Cesars specifikation. | KUB-projektet |
| 5. Lagring och integritetskontroll | Bevarandepaketen lagras på den avgränsade lagringsytan. Integritet, spårbarhet och återläsning kontrolleras. | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| 6. Uppföljning och dokumentation | Resultat, avvikelser och erfarenheter dokumenteras och används för att bedöma om lösningen kan skalas upp. | Projektledaren med projektgruppen |

Standarder som prövas är OAIS (ISO 14721), Dublin Core, PREMIS och METS, samt de metadataformat som Primus kan exportera. Vilka standarder, profiler och valideringsregler som ska gälla fastställs i piloten, med utgångspunkt i Cesars specifikation.

    - 5.7 Genomförande i sex steg

| Steg | Innehåll | Leverans | Preliminär tid |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Förberedelser och kravställning | Välja pilotmuseum. Utse projektledare och tekniska kontaktpersoner. Fastställa krav, avgränsningar och utvärderingskriterier. Identifiera beroenden till KSD, Primus och VGR:s infrastruktur. | Dokumenterad pilotplan med krav, ansvar, urvalskriterier och testupplägg | Januari–april 2027 (Fas 2) |
| 2. Teknisk testmiljö | Etablera server, lagringsyta, nätverk och behörigheter. Installera RODA och RODA-in. Dokumentera säkerhetskopiering, återställning och loggning. | Dokumenterad och fungerande testmiljö | November 2026 – våren 2027 (Fas 1–2) |
| 3. Urval och förberedelse av data | Välja objekt enligt urvalskriterierna. Kontrollera identitet, filformat och metadata. Granska kvalitet och fullständighet i Primus. | Kvalitetssäkrat och dokumenterat testurval | April–juni 2027 (Fas 3) |
| 4. Export från Primus | Undersöka exportmöjligheter. Mappa metadata. Koppla ihop originalfiler, identifierare och metadata. Ta fram en repeterbar exportprocess. | Dokumenterad och testad överföringsprocess från Primus till RODA | Maj–september 2027 (Fas 3) |
| 5. Ingest, paketering och lagring | Överföra via RODA-in. Genomföra ingest och verifiera paket, metadata och identifierare. Kontrollera kontrollsummor. Testa återläsning och felfall. | Testresultat för hela kedjan mot uppställda krav | Augusti–november 2027 (Fas 3) |
| 6. Utvärdering och rekommendation | Bedöma kravuppfyllelse, hinder, manuellt arbete och administrativ belastning. Uppskatta kostnader för drift och breddinförande. Föreslå förvaltning och ansvarsfördelning. | Slutrapport med rekommendation | Oktober–december 2027 (Fas 4) |

Verksamhetsdelen av piloten pågår preliminärt från andra kvartalet 2027 till årets slut. Eventuell förlängning beslutas vid BP4.

    - 5.8 Frågor som verksamheten ska besvara i piloten

| # | Fråga |
| --- | --- |
| 1 | Vilka digitala objekt och informationsmängder ska bevaras långsiktigt, och i vilken prioritetsordning? |
| 2 | Vilka principer ska gälla för urval och eventuell gallring, och vem fattar besluten? |
| 3 | Vilka metadata är obligatoriska för att ett objekt ska kunna föras över till bevarande? |
| 4 | Räcker dagens registrering i Primus, eller behöver rutinerna kompletteras? |
| 5 | Hur ska nyregistrerat respektive äldre (retrospektivt) material hanteras? |
| 6 | Vem gör vad i kedjan, och var finns kontroll- och ansvarspunkterna? |
| 7 | Hur hanteras avvikelser, till exempel saknade metadata eller felaktiga filer? |
| 8 | Vilka arbetsmoment upplevs som onödig administration, och hur kan de förenklas? |
| 9 | Vilka kunskaper behöver personalen, och vilket utbildningsbehov finns? |

    - 5.9 Utvärderingskriterier (förslag)

Kriterierna fastställs i Fas 2, innan testerna påbörjas. De utgör grunden för beslutet om långsiktig lösning vid BP4.

| Område | Föreslaget kriterium |
| --- | --- |
| Teknisk miljö | RODA och RODA-in kan installeras, konfigureras och användas i en dokumenterad testmiljö. |
| Export från Primus | Objekt och metadata kan exporteras på ett repeterbart sätt. |
| Metadata | Obligatoriska metadata och identifierare förs över korrekt och kan kopplas till rätt objekt och filer. |
| Standarder | Valda format och metadata kan hanteras enligt den dokumenterade bevarandemodellen och Cesars specifikation. |
| Ingest | Materialet kan föras över till RODA och behandlas utan oupptäckta fel. |
| Paketering | Bevarandepaketens innehåll, struktur och metadata kan verifieras mot uppställda krav. |
| Lagring | Paketen lagras på avsedd lagringsyta med dokumenterade principer för skydd och åtkomst. |
| Integritet | Kontrollsummor eller motsvarande kontroller upptäcker förändringar eller skador på filer. |
| Återläsning | Material kan hämtas från lagringen och verifieras mot ursprungsmaterialet. |
| Arbetssätt | Processen kan genomföras enligt dokumenterade rutiner med tydliga ansvarspunkter och utan onödig administration. |
| Förvaltning | Det finns underlag för att bedöma drift, kostnader, kompetensbehov och långsiktigt ansvar. |

    - 5.10 Förutsättningar för pilotstart (BP3)

Följande ska vara uppfyllt innan verksamhetsdelen av piloten startar. KUB-projektet redovisar status för ledningsgruppen vid BP3.

| Förutsättning | Ansvarig |
| --- | --- |
| Den avgränsade server- och lagringsmiljön är etablerad och dokumenterad (BP2) | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| Behörighetsmodellen är fastställd och dokumenterad i support- eller förvaltningssystem | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| Finansiering för 2027 är säkrad (projektledare och drift av miljön) | KUB-projektet |
| Projektledare för verksamhetsspåret är utsedd | KUB-projektet |
| Pilotmuseet är valt och projektgruppen har namngivna deltagare med avsatt tid | Verksamhetschef NOK |
| Informationsklassning och bedömning av personuppgifter är gjorda för pilotmaterialet | Verksamheten med KUB-projektet och informationssäkerhetsfunktionen |
| Utvärderingskriterierna är fastställda | KUB-projektet med verksamheten |
| Cesars aktuella RODA-specifikation finns tillgänglig och är versionsangiven | KUB-projektet med Cesar-teamet |
| Projektdirektivet är fastställt | KUB-projektet och verksamhetschef NOK |

    - 5.11 Resultat efter piloten

Slutrapporten ger ledningsgruppen underlag för att ta ställning till:

- om RODA är lämpligt som en del av Kulturförvaltningens bevarandelösning, och om inriktningen mot Cesar ska bekräftas

- om Primus kan fungera som utgångspunkt för urval och export av digitala objekt

- vilka kompletteringar som behövs i metadata, systemintegration och arbetssätt

- vilken lagrings- och driftsmodell som bör användas

- vilka resurser och vilken finansiering ett fortsatt arbete kräver

- hur ansvar och förvaltning ska organiseras

- om lösningen ska vidareutvecklas, testas i ytterligare en pilot eller införas stegvis vid fler museer, och hur överföringen till Cesar i så fall ska planeras.

  - 6. Rekommendation

    - 6.1 Beslut som ledningsgruppen föreslås fatta

- Inriktning: Att ställa sig bakom att Cesar-projektets RODA-lösning är inriktningen för det fortsatta arbetet med långsiktigt digitalt bevarande av museernas samlingar. Det slutliga beslutet om långsiktig lösning fattas efter att pilotprojektet har utvärderats (BP4).

- Uppdrag till verksamheten: Att ge museiverksamheten (NOK) i uppdrag att utse ett pilotmuseum och en projektgrupp med namngivna representanter och avsatt tid. Gruppen tar fram en kravställning utifrån samlingsförvaltningsplanen, definierar urvalet och medverkar i metadatamappningen mot Cesars specifikation.

- Teknisk miljö: Att ge KUB-projektet mandat att etablera en avgränsad teknisk miljö under 2026 och 2027 i samverkan med infrastruktur/KSD, finansierad med tillgängliga utvecklingsmedel.

- Pilotprojekt: Pilotprojektet genomförs enligt avsnitt 5, under förutsättning att finansiering för 2027 säkras. Beslutet innebär att:

  - KUB-projektet får i uppdrag att säkra finansiering för 2027 (äskade eller centrala medel) och tillsätta en projektledare för verksamhetsspåret, cirka 20 procent april–december 2027

  - KUB-projektet och verksamhetschefen för NOK fastställer projektdirektivet inom ramen för detta beslut

  - KUB-projektet återkopplar med förslag till justerat upplägg om förutsättningarna inte kan uppfyllas.

### 6.2 Motivering

- Ingen stillastående väntan: Arbetet med att åtgärda bristerna mot regelverket och skydda samhällsviktig information påbörjas nu, i stället för om 18–24 månader.

- Beslut på prövad grund: Ett beslut om långsiktig lösning bör bygga på praktiska tester av systemet och på verksamhetens erfarenheter, inte bara på teoretiska bedömningar. Därför föreslås nu en inriktning och ett pilotprojekt, och beslutet om långsiktig lösning fattas efter utvärderingen.

- Ett samlat beslut ger tydligt mandat: När inriktning, uppdrag och pilotprojekt beslutas samtidigt kan verksamheten, KUB-projektet och infrastrukturen planera och avsätta resurser direkt. Ett separat startbeslut hade riskerat att förskjuta pilotstarten.

- Rätt standard från början: Det förberedande arbetet görs mot Cesars RODA-specifikation. Det minskar risken för omarbete och förenklar en framtida överföring om inriktningen bekräftas.

- Verksamheten i centrum: Verksamheten har kunskapen om sina behov. Ett arbetssätt som tas fram tillsammans med verksamheten ger bättre förankring och mindre onödig administration.

- Stegvis och kontrollerat: Piloten startar först när förutsättningarna är uppfyllda (BP3), och den långsiktiga lösningen beslutas först efter utvärderingen (BP4).

- Tillgängliga medel används: Utvecklingsmedlen för 2026 används till den tekniska grunden innan de förfaller.

### 6.3 Budget (2026 och 2027)

Kända ramar redovisas. Övriga belopp och tidsinsatser bekräftas inför BP3.

| Post | 2026 – intern tid | 2026 – kr | 2027 – intern tid | 2027 – kr | Finansiering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknisk etablering: server- och lagringsmiljö med RODA | Att bekräfta (KUB-teamet och infrastruktur/KSD) | Att bekräfta med infrastruktur/KSD | – Att bekräfta med infrastruktur/KSD | – | Utvecklingsmedel 2026 (500 000 kr) |
| RODA-in-klient, integration och tekniska tester | – | – | Att bekräfta | Att bekräfta | Att bekräfta |
| Drift av den avgränsade miljön | – | – | Att bekräfta | Att bekräfta | Äskas för 2027 |
| Projektledare för verksamhetsspåret, cirka 20 % april–december 2027 | – | – | Cirka 39 dagar (en dag per vecka i cirka 39 veckor) | Att bekräfta | Externa eller centrala medel, inte teamets ordinarie budget (äskas för 2027) |
| Pilotmuseets projektgrupp | Att bekräfta (förberedelse) | – | Att bekräfta (förankras med NOK) | – | Verksamhetens egen tid |
| KUB-teamets stöd (teknik, struktur, metod) | Att bekräfta | – | Att bekräfta | – | Ordinarie verksamhet |
| Specialiststöd från KSD, lagring och infrastruktur | Att bekräfta | – | Att bekräfta | Att bekräfta | Att bekräfta |
| Summa | Att bekräfta | Inom 500 000 kr | Att bekräfta | Att bekräfta |  |

Utvecklingsmedlen för 2026 kan inte föras över till 2027. Den tekniska etableringen behöver därför beställas och genomföras före årsskiftet, och medel för 2027 behöver äskas separat. Den tekniska etableringen bedöms inte medföra stora kostnader. Projektledaren kan bli den största kostnadsposten 2027.

    - 6.4 Risk- och konsekvensanalys

Skala: K = konsekvens (1–4), S = sannolikhet (1–4), R = risk (K × S). Värdena är KUB-projektets bedömning och följs upp löpande under arbetet.

| # | Händelse | Konsekvens | K | S | R | Åtgärder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitalt material skadas eller går förlorat under väntetiden (hårddiskhaveri, ransomware, cyberangrepp) | Oersättlig förlust av samhällsviktigt kulturarv | 4 | 3 | 12 | Inriktningsbeslut nu. Prioritera urval av det mest skyddsvärda materialet. Strukturerad lagring i avgränsad miljö. |
| 2 | Verksamheten kan inte avsätta tid eller representanter | Arbetssättet blir inte förankrat och piloten kan inte genomföras | 4 | 3 | 12 | Uppdrag från ledningsgruppen. Förankring med verksamhetschef NOK. Namngivna deltagare med avsatt tid. Projektledaren avlastar samordningen. |
| 3 | Utvecklingsmedlen 2026 hinner inte användas före årsskiftet | Den tekniska grunden försenas och medlen går förlorade | 3 | 3 | 9 | Tidig dialog om utvecklingsmedlen. Tidig kontakt med infrastruktur/KSD om beställning och kostnad. |
| 4 | Oklart långsiktigt förvaltningsansvar | Osäker drift, behörighet och överlämning, och en fungerande testmiljö saknar väg till produktion | 3 | 3 | 9 | Dokumentera ansvar i förvaltningssystem. Ta upp förvaltningsfrågan redan i planeringen och klargör den med Cesar och KSD:s arbete med medialagring. |
| 5 | Projektledare eller finansiering för 2027 saknas | Verksamhetsdelen av piloten kan inte starta under andra kvartalet 2027 | 4 | 2 | 8 | Utreda resursvägar (KSD, regionen, Fastighetsstöd och service, konsult). Äska medel för 2027 i god tid. Startkontroll vid BP3. |
| 6 | Otillräckligt avgränsad åtkomst till den tekniska miljön | Obehörig åtkomst till skyddsvärd information, eventuellt personuppgifter | 4 | 2 | 8 | Informationsklassning före skarp data. Strikt behörighetsstyrning. Dokumentation i support- eller förvaltningssystem. |
| 7 | Cesars tidsplan eller specifikation ändras | Omarbete av paket och metadata eller förlängd övergångsperiod | 3 | 2 | 6 | Löpande dialog med Cesar-teamet. Versionshantera specifikationen. Säkerställ att RODA-miljön speglar Cesar. |
| 8 | Export av originalfiler och metadata från Primus är begränsad | Kedjan Primus → RODA fungerar inte fullt ut, eller kräver manuellt arbete och kompletterande utveckling | 3 | 2 | 6 | Testa exporten tidigt i piloten. Dialog med KulturIT om exportmöjligheter. |
| 9 | Arbetssättet upplevs som administrativt betungande | Låg acceptans och bristande efterlevnad av rutinerna | 3 | 2 | 6 | Verksamheten utformar rutinerna själv. Administrativ belastning är ett uttalat utvärderingskriterium. |
| 10 | Testerna visar att RODA inte uppfyller verksamhetens eller IT:s krav | Inriktningen behöver omprövas och beslutet om långsiktig lösning skjuts upp | 3 | 2 | 6 | Fastställ utvärderingskriterier i förväg. Utforma urval, metadatamappning och rutiner så att de kan återanvändas i en annan lösning. Ta fram alternativ som en del av utvärderingen. |
| 11 | Förseningar i serverbeställning, installation eller behörigheter | Tidplanen för de tekniska testerna förskjuts | 2 | 3 | 6 | Beställ tidigt. Låt verksamhetsspåret starta parallellt. |
| 12 | Oklart vilken lagringsyta som kan tillhandahållas och vilka krav som gäller | Lagring och integritetskontroll kan inte testas fullt ut | 3 | 2 | 6 | Tidig dialog med KSD:s lagringsenhet och infrastrukturfunktion. |
| 13 | Brister i metadata och datakvalitet i befintlig registrering | Material måste kvalitetssäkras innan det kan föras över, vilket kräver mer tid | 2 | 3 | 6 | Granska testurvalet tidigt (steg 3). Dokumentera kompletteringar. |
| 14 | Resultatet från ett mindre museum är inte representativt för alla museer | Felaktiga slutsatser inför ett breddinförande | 3 | 2 | 6 | Välj ett testurval som representerar flera typer av material. Analysera skalbarheten särskilt i utvärderingen. |

  - 7. Färdplan

Färdplanen utgår från ledningsgruppens beslut den 16 november 2026 (BP1), som omfattar inriktning, uppdrag och pilotprojekt.

    - 7.1 Översikt

| Fas | Period | Innehåll | Beslutspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Fas 1 – Teknisk etablering | November–december 2026 | Avgränsad server- och lagringsmiljö med RODA etableras med utvecklingsmedlen 2026 | BP2: Teknisk miljö etablerad |
| Fas 2 – Förberedelse av pilotprojektet -verksamheten | Januari–mars 2027 | Projektdirektiv, utvärderingskriterier, projektledare, finansiering, pilotmuseum och informationsklassning | BP3: Startkontroll inför pilotstart |
| Fas 3 – Pilotprojektets genomförande | April–december 2027 | Verksamhetsspår och tekniskt spår testar hela bevarandekedjan | – |
| Fas 4 – Utvärdering och beslutsunderlag | Oktober 2027 – årsskiftet 2027–2028 | Utvärdering mot kriterierna och beslutsunderlag om långsiktig lösning | BP4: Beslut om långsiktig lösning |

    - 7.2 Faser och aktiviteter

      - Fas 1 – Teknisk etablering (november–december 2026)

| Aktivitet | Ansvarig | Klart |
| --- | --- | --- |
| Klarlägga förutsättningar och kostnad för server- och lagringsmiljön med infrastruktur/KSD | Projektledare KUB | November 2026 |
| Föra dialog med KSD om tekniskt stöd och om erfarenheter och lösningar från Cesar kan återanvändas | KUB-projektet | November 2026 |
| Föra dialog med KSD:s lagringsenhet och infrastrukturfunktion om en säker lagringsyta i VGR:s datacenter | KUB-projektet | November 2026 |
| Upprätta en kontaktlista med kontaktpersoner, ansvarsområden och kontaktytor för Cesar-teamet, infrastrukturen och övriga berörda | KUB-teamet | November 2026 |
| Påbörja förankringen med verksamheten av vilka representanter som kan delta och med hur mycket tid | Projektledare KUB med verksamhetschef NOK | December 2026 |
| Beställa och sätta upp den avgränsade miljön (lagringsyta och server för RODA) | KUB-projektet med infrastruktur/KSD | December 2026 |
| Fastställa behörighetsmodell och dokumentera åtkomst, radering och överlämning i support- eller förvaltningssystem | KUB-projektet med infrastruktur/KSD | December 2026 |
| Installera RODA och stämma av konfigurationen mot Cesars miljö | KUB-projektet i dialog med Cesar-teamet | December 2026 – början av 2027 |
| Påbörja IT:s tekniska test av RODA (installation, drift, behörigheter, paketering) | KUB-projektet med infrastruktur/KSD | Från början av 2027 |

Beslutspunkt BP2: Miljön är etablerad och utvecklingsmedlen för 2026 är använda.

      - Fas 2 – Förberedelse av pilotprojektet (januari–mars 2027)

| Aktivitet | Ansvarig | Klart |
| --- | --- | --- |
| Ta fram projektdirektiv utifrån avsnitt 5, inklusive frågor verksamheten ska besvara och rutiner som behövs | Projektledare KUB med verksamhetschef NOK | Januari–februari 2027 |
| Fastställa utvärderingskriterier för RODA och arbetssätt (verksamhetens och IT:s krav) | KUB-projektet med verksamheten | Februari 2027 |
| Utreda och tillsätta projektledare för verksamhetsspåret (via KSD, regionen, Fastighetsstöd och service eller konsult) | KUB-projektet | Mars 2027 |
| Säkra finansiering för 2027 (äskade eller centrala medel) | KUB-projektet | Mars 2027 |
| Välja pilotmuseum och utse projektgrupp med avsatt tid | Verksamhetschef NOK med stöd av KUB-projektet | Mars 2027 |
| Fastställa vilka filtyper och objekt som ingår i piloten | Verksamheten med KUB-projektet | Mars 2027 |
| Göra informationsklassning (K/R/T) och bedömning av personuppgifter för pilotmaterialet | Verksamheten med KUB-projektet och informationssäkerhetsfunktionen | Före skarp data |

Beslutspunkt BP3 – Startkontroll: KUB-projektet redovisar för ledningsgruppen att förutsättningarna för pilotstart är uppfyllda (avsnitt 5.10). Om de inte kan uppfyllas återkommer KUB-projektet med förslag till justerat upplägg.

      - Fas 3 – Pilotprojektets genomförande (april–december 2027)

| Aktivitet | Ansvarig |
| --- | --- |
| Kravställning och urval av vad som ska bevaras utifrån samlingsförvaltningsplanen | Projektgruppen (verksamheten) |
| Metadatamappning mellan Primus och Cesars specifikation | Projektgruppen med KUB-projektet |
| Testa kedjan: export från Primus → RODA-in → paketering i RODA → lagring i den avgränsade miljön | KUB-projektet med projektgruppen |
| Testa integritetskontroller, återläsning och felfall | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| Ta fram och prova rutiner för nyregistrering och äldre material | Projektgruppen |
| Identifiera nödvändiga systemanpassningar | KUB-projektet med projektgruppen |
| Samordning, möten och verksamhetsbesök | Projektledare för verksamhetsspåret |

      - Fas 4 – Utvärdering och beslutsunderlag (oktober 2027 – årsskiftet 2027–2028)

| Aktivitet | Ansvarig |
| --- | --- |
| Utvärdera vad som fungerade och inte fungerade, inklusive administrativ belastning | Projektledare för verksamhetsspåret med projektgruppen |
| Utvärdera RODA mot de fastställda kriterierna, både tekniskt (IT) och för verksamheten | KUB-projektet med projektgruppen |
| Ta fram beslutsunderlag om långsiktig lösning, med en rekommendation om att bekräfta eller ompröva inriktningen | KUB-projektet |
| Om inriktningen bekräftas: ta fram underlag för breddinförande till övriga museer och planera överföringen till Cesar | KUB-projektet med Cesar-teamet |
| Klargöra långsiktig förvaltning och drift | Ledningsgruppen med Cesar och KSD |

Beslutspunkt BP4: Ledningsgruppen beslutar om långsiktig lösning för digitalt bevarande. Om Cesar/RODA bekräftas beslutas även om breddinförande och överföring till Cesar. Annars beslutas om fortsatt utredning. Eventuell förlängning av piloten beslutas vid samma tillfälle.

    - 7.3 Milstolpar

| Milstolpe | Tidpunkt |
| --- | --- |
| BP1 – Beslut om inriktning, uppdrag och pilotprojekt | 16 november 2026 |
| BP2 – Teknisk miljö etablerad | December 2026 |
| BP3 – Startkontroll: förutsättningar för pilotstart uppfyllda | Mars 2027 |
| Pilotprojektets verksamhetsdel startar | April 2027 |
| Testurval kvalitetssäkrat (steg 3) | Juni 2027 (preliminärt) |
| Exportprocessen från Primus testad (steg 4) | September 2027 (preliminärt) |
| Hela kedjan testad (steg 5) | November 2027 (preliminärt) |
| Slutrapport och utvärdering klar (steg 6) | December 2027 (förlängning möjlig) |
| BP4 – Beslut om långsiktig lösning (och vid ett ja: breddinförande och överföring till Cesar) | Årsskiftet 2027–2028 |

  - 8. Öppna frågor

Frågorna besvaras under Fas 1 och Fas 2 och redovisas senast vid BP3.

| # | Fråga | Ansvarig |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hur mycket av utvecklingsmedlen för 2026 kan användas, vilka delar kan KSD:s bevarandeprojekt finansiera, och hur äskas medel för 2027? | KUB-projektet |
| 2 | Vad kostar server- och lagringsmiljön att etablera och drifta, och vem driftar den? | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| 3 | Kan erfarenheter och tekniska lösningar från Cesar återanvändas, eller krävs en separat installation? | KUB-projektet med Cesar-teamet |
| 4 | Vilken lagringsyta kan tillhandahållas, och vilka krav gäller för skydd, redundans, integritetskontroll, återställning och åtkomst? | KUB-projektet med infrastruktur/KSD |
| 5 | Vilka exportmöjligheter finns i Primus för originalfiler, metadata, identifierare och relationer mellan objekt? | KUB-projektet i dialog med KulturIT |
| 6 | Vilka metadataformat, profiler och valideringsregler ska gälla, och vilken version av Cesars specifikation ska användas? | KUB-projektet med Cesar-teamet |
| 7 | Hur tillsätts och finansieras projektledaren för verksamhetsspåret, och till vilken kostnad? | KUB-projektet |
| 8 | Vilket museum ska ingå i piloten, vilka verksamhetsrepresentanter deltar och hur mycket tid kan avsättas? | Verksamhetschef NOK med KUB-projektet |
| 9 | Informationsklassning (K/R/T) och förekomst av personuppgifter i pilotmaterialet | Verksamheten med KUB-projektet och informationssäkerhetsfunktionen |
| 10 | Vilka utvärderingskriterier ska avgöra om RODA blir den långsiktiga lösningen? | KUB-projektet med verksamhetschef NOK |
| 11 | Vem ansvarar långsiktigt för systemägarskap, drift, support och utveckling av bevarandelösningen? | Ledningsgruppen med Cesar och KSD |

    - 8.1 Hur påverkar Riksarkivets uppdrag om digital beredskap projektet?

Vi har uppmärksammat regeringens uppdrag till Riksarkivet om en nationell skyddad lagringsyta för kulturarvsdata samt gemensamma kriterier för prioritering vid digitalisering. Uppdragen bedöms i nuläget inte ha någon direkt påverkan på KUB:s arbete under 2026–2027 eller det pågående arbetet inom Cesar.

KUB följer Riksarkivets arbete och bedömer hur resultaten kan påverka förvaltningens långsiktiga inriktning för bevarande av digitala samlingar. Inom Cesar kan resultaten framöver vara relevanta för arbetet med att pröva och utveckla lösningar för digitalt bevarande. Vi följer därför utvecklingen och beaktar relevanta resultat och rekommendationer i det fortsatta arbetet.